采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目建设的背景

改善农村人居环境，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的重大决策部署。农村人居环境整治是美丽中国建设的重要内容，事关广大农民福祉、事关农民群众健康、事关美丽中国建设。习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出，要把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。人居环境整治是做好农村工作、推进乡村振兴的“最好抓手”。只有抓好农村人居环境整治提升，才能真正建成美丽宜居乡村，也才能实现美丽中国的建设目标。中国要美，农村必须美。美丽乡村是美丽中国的重要组成部分，没有广大乡村的美丽，美丽中国就不全面、不完整。党的二十大报告明确将“城乡人居环境明显改善，美丽中国建设成效显著”列入未来五年的主要目标任务，体现了城乡人居环境建设在党和国家事业发展全局中的重要地位。不容忽视的是，城乡人居环境建设的短板在农村，难点也在农村。建设美丽中国，必须加快补齐农村人居环境突出短板，为建设美丽中国奠定坚实基础。

二、项目概述

1、项目名称：盐城经济技术开发区步凤镇2025年人居环境综合整治项目。

2、项目地点：本项目位于盐城经济开发区步凤镇前途村、清恩村、伍龙村、板土村、兆顺村、仁智村、李坝村、红升村、三龙村、新洼村、安龙村、友谊村、友权村、王姚村、烈士村、庆元村、元坎村、伍新村18个村。

3、履行期限：自合同生效之日起12个月。

4、项目实施规模：本项目涉及盐城经济开发区步凤镇境内的18个村，主要建设内容包括综合治理、农村入口道路提档、农村厕所改造、村容村貌整体提升等。

5、质量和验收要求：符合国家省市《农村人居环境整治提升》相关合格验收标准。验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

6、采购项目预算金额：62800.00万元

7、本项目不接受超过62800万元（采购项目预算金额）的报价，报价包含完成盐城经济技术开发区步凤镇2025年人居环境综合整治项目的所有费用及质保期内中标人应负的责任，采购人不再支付报价以外的任何费用。

8、投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

三、目标任务

# 本项目以“美丽田园乡村助力乡村振兴”为主题，加快实现本项目所涉村庄环境干净整洁，实现宜居、宜业、和美乡村整体跃升，推动乡村建设、乡村发展、乡村治理等互促互进，促进盐城经济技术开发区步凤镇乡村振兴事业全面协调发展。

四、项目实施内容

本项目涉及盐城经济开发区步凤镇境内的18个村（居），主要建设内容包括综合治理、农村入口道路提档、农村厕所改造、村容村貌整体提升。

1、综合治理

包含18个村（居）内共计204762.25平方米的农村房屋外立面改造，171594.15平方米的内院美化，34657.28平方米的院墙改造。对18个村（居）内共计8799.70平方米的村民活动中心进行装修改造。对18个村（居）内共计54152.00米的给水管网敷设改造，对101535.00米的雨污水收集管网敷设改造，对50767.50米的供电线路进行维修改造，对81228.00米的通信线路进行维修改造，新增移动压缩箱38个，新增可卸式垃圾箱680个，健身场场地提升改造20307.00平方米，采购安装健身器材45项，改造停车场24909.92平方米。

2、农村入口道路提档

包含18个村（居）内共计18处村口整体提升（含靓丽入口、宣传栏、指引标识），对18个村（居）内共计379064.00平方米的入村道路进行拓宽。

3、农村厕所改造

对18个村（居）内共计3045户进行农村卫生厕所入室及其配套设施建设；拆除 18个村（居） 内共计53座公共旱厕进行改造；配套污水管网改造76125米。

4、村容村貌整体提升

包含18个村（居）内清理废旧杂物57536.50吨、清理路边沟81228.00米，清理农业生产废弃物62274.80吨，养殖区提升改造32829.65平方米，清理畜禽养殖粪污48736.80吨，清理无保护价值的残垣断壁23691.50平方米，清理村内陈年垃圾柴草垛20307.00吨，清理拆除旧棚23691.50平方米，水系清淤236915.00立方米，黑臭水体治理33845.00米，道路两侧绿化提升113719.20平方米，亮化工程18项，节点景观打造54项，村庄景观美化57536.50平方米。

五、项目实施要求

1、技术要求：严格依据国家、省市等相关人居环境整治提升等相关规范标准及《盐城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》、《盐城市“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案》等文件实施方案要求执行。

2、环境保护

2.1加强整治实施期管理，严格按照有关标准执行环保措施，不得产生环境污染。实施期内整治拆除、场地清理等符合《中华人民共和国环境保护法》、《环境空气质量标准》等有关法律法规，在项目实施过程中对排除的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。

2.2整治提升过程中产生的垃圾等，采取相应的处理措施，符合《城市建筑垃圾和工程渣土管理办法》和环卫部门要求。

2.3落实绿化指标，保护、管理好项目内各种植物，减少对周围生态环境影响。项目竣工后，需经当地生态环境部门验收合格。

3、组织机构

中标项目实施单位应建立专门的实施团队，成立专门项目部，派遣采购人认可的经验丰富的项目管理人员和专业技术人员。

4、项目进度计划

本项目内容繁多，统筹安排，制定详细的总体进度计划，列出进度控制点，同时制定专业项目进度计划，合理安排项目周期，分项实施，加快进度。

项目涉及部门众多，协调工作量巨大，中标项目实施单位自行统筹协调相关部门关系，合理安排工期确保项目进度不受影响。

5、安全控制

在项目整治提升实施过程中，采取安全措施坚持“安全第一、预防为主”的方针，遵守安全生产法律、法规的规定，保证整治实施期安全生产，依法承担安全生产责任。 避免发生安全生产事故。如发生安全生产事故的，自行承担相应的法律责任。

中标人应遵守国家和盐城市、盐城经济技术开发区有关安全文明措施的有关规定。如果由于中标人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿诉讼及其他责任，本单位不承担任何责任。

六、自然条件及踏勘现场

1、现场自然条件：要求投标人对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场环境、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

2、现场踏勘：自行踏勘，投标人应先到现场踏勘以充分了解项目位置、内部现状、进出场限制、行车干扰及任何其它足以影响服务报价的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准，踏勘现场费用自理。

2.1 投标人自行对现场进行踏勘，以获取编制投标文件所需的现场信息资料。

2.2 投标人对本招标文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。

2.3 由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由投标人自行负责。

2.4 投标人应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由投标人自己承担。

七、投标报价

1、投标人应对现场进行认真勘察，根据现场现状及限制性因素向采购人查询，并自主报价，提供分项价格表。报价包含完成项目的所有内容，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、投标人的投标行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受而准备履约合同，不得转包和分包。

八、付款方式

合同预付款的比例为30%，合同签订生效后，甲方在10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户；乙方项目完成，经甲方审查验收认可后15个工作日内，支付至合同总金额的50%，项目满两年后经甲方审查合格后，甲方在10个工作日内一次性支付剩余款项。

九、实施方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的实施方案至少包含内容：

1、对项目的理解分析，各投标人是否能正确理解本项目设立背景、研究主要内容及相关政策，对项目的重点、难点的理解及如何采用合理的措施保证项目的顺利完成。

2、项目建设管理方案包括但不限于（1、编制依据、原则、工程概况等；2、总体布置及工期安排、技术方案等）。

3、人员培训方案包括但不限于（1、安全保证体系、健全的安全管理制度及安全技术交底措施等；2、人员的安全管理措施、安全操作规程等；3、人员安全教育培训措施等）。

4、进度控制方案包括但不限于（1、计划总体说明，计划进度目标等；2、项目总进度计划表（图），分期（分批）实施计划等；3、实施计划、实施日期及里程碑节点等）。

5、质量控制方案包括但不限于（1.能够采取多种有效的质量控制方法；2.能够指出建设过程中易出现的质量通病，具有有效的处 理措施；3.制定的旁站质量控制措施等）。

6、安全应急事件处理预案包括但不限于：1、应急事件处理预案总则（说明编制预案的目的、工作原则、编制依据、适用范围等）；2、应急响应（信息共享和处理，通讯，指挥和协调，紧急处置，应急人员的安全防护，群众的安全防护，社会力量动员与参与，事故调查分析、检测与后果评估等）；3、队伍管理（应急人员名单及联系电话、应急设备车辆等）。

7、成果质量保障和后续服务保障，针对本项目制定后续服务方案（如后期保修及技术服务计划、质量回访措施等）。

十、特别说明

（1）本标不允许分包、转包，否则不作为中标候选人或中标资格被取消。

（2）本项目报价含完成项目内容的一切费用，投标人应综合考虑在投标报价中。项目实施过程中所有事宜须由中标单位自行协调解决。

（3）本次招标不接受选择性报价。

（4）资格后审：在评审时，对磋商供应商的响应文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备投标资格以及是否具备中标资格。

（5）投标人如未能在承诺时间内提供服务，采购人有权没收其履约保证金作为预定的损害赔偿而非罚款。

（6）对本项目供应商资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

（7）中标单位除按相关规定与采购方签订服务合同，必须服从招标方的监管考核。

十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城经济技术开发区步凤镇2025年人居环境综合整治项目 | 其他未列明行业 |